## Hoja1
Presupuesto: Café Huerto el mamey
Elaborado por: Ivan Montoya Cruz
Líder del Proyecto: [Edwin bautista garcia] | [5 empty] | Tiempo | Total
Fecha de Inicio: [12/marzo/2021] | [5 empty] | 3/4 meses | 147000
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa | Tiempo | Presupuesto
Sprint 0 (Inicio)
1 | Reunion con el cliente | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 3h | 10000
2 | Entrevistas, cuestionarios | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 2d
3 | Definicion de requerimientos | Lider de control de calidad | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 10d
3.1 Objetivos 3.2 Requerimientos funcionales 3.3 Requerimientos no funcionales 3.4 Requerimientos de información 3.5 Casos de uso 3.6 Matriz de rastreabilidad
4 | Reunion con el cliente | Lider del proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 3h
5 | Validación de requerimientos | Lider de control de calidad | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 5d
6 | Entrega del documento y firma del contrato | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 1d
Sprint 1 (Planeación)
1 | Reunion con el equipo de desarrollo | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 3h | 51000
2 | Plan de gestion del proyecto | Lider de control de calidad | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 2d
2.1 Calendarización 2.2 Talento 2.3 Recursos (Financiero, Tecnologicos, Humanos) 2.4 Riesgos
3 | Validacion de la planeacion del proyecto | Lider de control de calidad | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 1d
4 | Reunion con el equipo de desarrollo | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 3h
5 | Planeacion de la calidad | Lider de control de calidad | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 2d
5.1 Asignacion de la calidad 5.2 Plan de pruebas 5.3 Validación del Plan de calidad
Sprint 2 (Ejecución)
1 | Reunion con el equipo de desarrollo | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 3h | 51000
2 | Configuración de plataforma de desarrollo y de tecnologia y de gestion de la configuración. | Desarrollador | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 5d
3 | Diseño de Backend | Desarrollador | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 20d
4 | Diseño de Frontend | Desarrollador grafico | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 7d
5 | Validar la arquitectura | Lider de control de calidad | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 1d
Sprint 3 (Seguimiento y control)
1 | Reunion del QA | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 1d | 10000
2 | Auditoria Interna | Auditores | Consultor | Horas / Jornadas | 1 | 1d
2.1 Revision tecnica formal con el auditor lider. 2.2 Inoforme de la auditoria 2.3 Mejora de procesos 2.4 Certificación
3 | Reunion con QA | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 1d
Sprint 4 (Cierre)
1 | Reunion del equipo de desarrollo | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 1d | 25000
2 | Entrega al cliente del sistema | Lider de proyecto | Labor | Horas / Jornadas | 1 | 3h
2.1 Cierre de contrato 2.2 Reunion final del proyecto
62